品 質 程 序 書

| 文件編號 | QP-ACT-08 | 文 件 名 稱 | 版 本 | A版 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂單位 | 學務處課指組 | 各式專案申辦程序 | 頁 次 | 1/3 |
| 一、目的：配合學校各式慶典及政策，及提供學生各式活動、競賽、研習參與機會，特規畫舉辦各類性質之活動，提供全校師生、家長及社區民眾參加，以增進互動。 二、範圍：全校師生，並擴及家長、社區民眾 三、定義：各類活動、研習及競賽 四、權責：課指組承辦人：各式專案辦理 五、內容： 5.2作業內容 5.2.1擬訂企畫書 5.2.1.1舉辦該項專案活動之動機及目的 5.2.1.2時間及地點 5.2.1.3參加對象及人數 5.2.1.4編列預算及經費來源 5.2.1.5流程及時間表 5.2.1.6完備組織及工作職掌表 5.2.1.7編列工作一覽表及時間進度表 5.2.1.8復原計劃 5.2.1.9其他相關資料 5.2.2印製支援單位會簽單及簽核單 5.2.2.1依照需求將各單位支援項目明確列出於支援單位會簽單上，以便會簽。 5.2.2.2有關權責單位之會簽，則列於簽核單上。 5.2.3依序將簽核單、支援單位會簽單及完整企畫書合併並加目錄及封面、封底，裝訂後，成為專案計畫，由承辦人簽辦。 5.2.4會簽程序 5.2.4.1組主管 5.2.4.2請求支援單位 5.2.4.3處主任 5.2.4.4其他相關權責單位（如會計、總務、教務等） 5.2.4.5校長核定 5.2.5承辦單位依核定結果執行該專案，並依照工作進度表隨時掌控 各項工作。 5.2.5.1場地借用 5.2.5.2物品採購 5.2.5.3人員連繫（如講員等相關人員） 5.2.6召開會議（視活動性質再決定有無必要召開） 5.2.6.1籌備會議 5.2.6.2協調會 |  |  |  |  |

品 質 程 序 書

| 文件編號 | QP-ACT-08 | 文 件 名 稱 | 版 本 | A版 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂單位 | 學務處課指組 | 各式專案申辦程序 | 頁 次 | 2/3 |
| 5.2.6.3行前會 5.2.6.4檢討會 5.2.7專案完成，辦理各項善後工作 5.2.7.1場地復原 5.2.7.2器材歸還 5.2.7.3經費核銷 5.2.7.4檢討並撰寫總結報告書 5.2.7.5其他作業 5.2.7.5.1獎狀製作 5.2.7.5.2獎金申請 5.2.7.5.3頒獎事宜 5.2.7.5.4其他 5.2.8資料整理歸檔 六、參考資料：無 |  |  |  |  |

品 質 程 序 書

| 文件編號 | QP-ACT-08 | 文 件 名 稱 | 版 本 | A版 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制訂單位 | 學務處課指組 | 各式專案申辦程序 | 頁 次 | 3/3 |
| 七、附件：5.1專案活動申辦流程圖 作業流程 權責單位 相關說明 表 單 完整計畫書 （含簽核及會簽單） 承辦人 企劃書應完整 組主管 組長 將各單位所需支 會簽各支援單位 各相關單位 援工作項目列表 ，提供該單位 處主任 學務長 相關部門主管 會簽權責單位 校長核定 承辦人 隨時掌握各項工 執行 各項工作負責人 作進度，並視需 要召開各式會議 承辦人 經費核銷 結案工作 撰寫總結報告書 場地器材復原 其他相關事宜 資料歸檔 承辦人 |  |  |  |  |