| 品 質 程 序 書 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件編號 | QP-CSD-03 | 文件名稱 | 版 本 | C |
| 製訂單位 | 教務處招生組 | 出版品管理作業程序 | 頁 次 |  |
| 1、目的 確保所有出版之刊物，品質能有效達到出版品質與時效性。 2、範圍 本程序適用於下列出版品之管制。 2-1聖約翰中、英文簡介 2-2聖約翰學報 2-4聖約翰校訊 2-5錄影帶簡介 3、定義 無。 4、權責 名稱; 承辦; 審查; 會簽; 核准. 中英簡介; 出版業務承辦人; 組長 教務長; 相關單位 會計室 總務處; 校長. 學報; 出版業務承辦人; 組長 教務長; 相關單位 會計室 總務處; 校長. 聖約翰校訊; 出版業務承辦人; 組長 教務長; 相關單位 會計室 總務處; 校長. 錄影帶簡介; 出版業務承辦人; 組長 教務長; 相關單位 會計室 總務處; 校長. 5、內容 5-1中英文簡介（每年1月始作業，5月出刊） 5-1-1中文部份 5-1-1-1將當年度之簡介，會各系（科）修改或新增內容，（每年1月份始）作業時間約二週。 5-1-1-2彙整各單位修增之內容彙整。 5-1-2英文部分 5-1-2-1將增修完成之英文簡介交由英文負責老師翻譯(作業時間一個月)。 5-1-3拍攝校景、各系科設備、收集活動相片(作業時間一個月) 5-1-4中英文內容打字、彙編(由專人負責拍攝，作業時間一個月) 5-1-5呈閱內容(約一週) 5-1-6寫請購單 5-1-7交付印刷(約兩週) 5-2學報(每年11月始作業，隔年6月出版) 5-2-1收件，請老師繳交電腦磁片或線上e—mail上傳 5-2-2彙整、分類 5-2-3召開學報編審第一次會議，進行論文初審 5-2-4論文送外審作業及支付外審查費 5-2-5召開學報編審第二次會議，確認出刊論文 5-2-6填寫請購單 5-2-7交付印刷 5-2-8支付稿費與贈送投稿人員刊物 5-2-9寄發聖約翰學報給予相關單位 5-3聖約翰校訊(一學年出刊四次) 5-3-1收集稿件、內容為 5-3-1-1大事紀要 5-3-1-2各系所訊息 5-3-1-3活動報導 5-3-1-4教師投稿文章 5-3-2打字、彙編、收集相關活動相片 5-3-3呈閱(教務長、校長) 5-3-4呈閱後修改內容 5-3-5交付印刷 5-3-6網路上公告與寄發大專院校 5-4錄影帶簡介 5-4-1上簽請鈞長准予執行該預算 5-4-2企劃簡介內容架構 5-4-3蒐集資料並撰寫文字初稿 5-4-4文字初稿呈閱，並遵鈞長指示，修改後定稿 5-4-5填寫請購單，請事務組展開招標作業 5-4-6協助製作公司進行拍攝 5-4-7初剪完成後，請教務長、校長一同看帶，確認無誤後，始進行 旁白、配樂、上字幕等收尾的工作 5-4-8驗收成品 5-4-9製作公司具發票向事務組請款結案 流程圖 收集修編刊物內容 會簽各系所主任及各單位 拍攝校景、各單位 電腦輸入排版 上簽呈會計室、總務處事務組 校長核准 印刷 看樣稿 交貨 寄發相關單位 6、參考資料： 無 7、附件： 無 |