聖約翰科技大學營繕工程作業辦法

(民國九十二年六月六日第十三屆董事會第一次常會通過)

第  一  條：聖約翰科技大學(以下簡稱本校)為建全管理制度，完善營繕品質，特訂定本辦法。

第  二  條：本校各項營繕工程除應適用政府採購法之規定者外，均依本辦法及會計預算作業程序辦理。

第  三  條：前條所稱營繕工程兼指營造工程與修繕工程，項目包括土木、房屋、機械儀器設備、交通運輸設備及雜項設備等之營造與修繕。

第  四  條：為慎重審核各項重要財產之營造與修繕，應成立營繕工程小組，其成員如下：

一、總務長(兼召集人)。

二、會計主任。

三、財產使用單位之主管。

四、營繕組長。

第  五  條：凡營繕工程應循規定程序提營繕工程小組審議(該項作業得以書面文件審議方式辦理)，校舍新建工程或總金額逾新台幣(以下同)貳仟萬元以上之重大案件，均應先經董事會同意。

第  六  條：各單位申請營繕案，應由申請單位於營繕申請單上填明工程名稱、地點、內容(含規範、型式及圖樣)及其他必要資料，並經該單位主管簽章後送交總務處營繕組辦理招標相關作業。

第  七  條：營繕案件之總價在新台幣壹拾萬元以下者，即依規定程序，由總務處接洽記錄良好之廠商詢價逕行辦理。

第  八  條：營繕案件之總價在新台幣壹拾萬元以上，壹佰萬元以下者，由申請單位及總務處詢取三家以上廠商之報價，會計室得詢取一家廠商之報價，經營繕工程小組審查後呈校長核判辦理。營繕案件之總價在新台幣壹拾萬元以上，伍拾萬元以下者，由營繕組長主持應辦之相關作業(內部開標、議價等)；營繕案件之總價在新台幣伍拾萬元以上，壹佰萬元以下者，由總務長主持應辦之相關作業(內部開標、議價等)；各項作業並均應由會計室監督辦理。

第  九  條：營繕案件之總價在新台幣壹佰萬元以上者，依政府採購法相關規定辦理公開招標，由校長或校長指定之人員主持開標，並會同會計室派員監辦。

第  十  條：營繕案件之總價在新台幣貳佰萬元以上者，依政府採購法相關規定辦理公開招標，由校長或校長指定之人員主持開標，並會同董事會、會計室派員監辦；另情況特殊經董事會決定者不在此限。

第 十一 條：工程總價高於新台幣貳拾萬元之營繕案，應呈報董事會核備。

第 十二 條：各單位對限時完工之營繕案，應考量作業程序及審議作業時間，儘速提出以免延誤，並至少預留三個工作天之時間辦理呈核審議相關作業。

第 十三 條：營繕案件之總價在新台幣伍拾萬元(含)以下者，由總務處及申請單位會同驗收；新台幣伍拾萬元以上，壹佰萬元(含)以下者，由申請單位、總務處、會計室會同驗收，申請單位及總務處負責營繕工程數量、品質、規格及工地環境之查驗，會計室負責監督驗收程序是否依照規定進行。新台幣壹佰萬元以上，貳佰萬元以下者，由校長主持驗收作業；新台幣貳佰萬元以上者，除由上述三個單位會同驗收外，並應報請董事會派員監驗。

第 十四 條：營繕工程在施工中，應由總務處營繕組承辦人員或校長指派之人員，按照工程圖說及合約規定，隨時抽查工程品質，預防偷工減料。

第 十五 條：底價之訂定：

一、新台幣壹拾萬元以上，貳佰萬元以下營繕案之底價，由申請單位、總務處於開標或議價、比價前參照預算及市價合理訂定，密請校長核定。

二、新台幣貳佰萬元以上營繕案之底價，除依前款規定辦理外，並應密請校長會同監標董事核定。

第 十六 條：決標之原則：

一、訂有底價之營繕案，以合於招標文件規定，且在底價以內之最低標者為得標廠商。

二、未訂底價之營繕案，以合於招標文件規定，標價合理，且在預算數以內之最低價者為得標廠商。

三、公開開標之營繕案，合於招標文件規定之投標廠商其最低標價超過底價時，得洽最低標廠商減價一次，減價結果仍高於底價時，得由所有合於招標文件規定之投標廠商重新比減價格(比減價格不得逾三次)，如比價結果最低標價仍超過底價而不逾預算數額，且確有執行時效之必要時，應經校長或其授權之代理人核准，得以不逾底價百分之十之價格裁定決標。

四、未動用政府補助款之營繕案，縱最低標價低於核定底價，仍得視情況再議減價格。

第 十七 條：營繕案件之總價在新台幣壹萬元以上，伍萬元以下者，應詢取二家(含)以上廠商之報價；新台幣伍萬元以上者，應詢取三家(含)以上廠商之報價；報價之文件不得由任一廠商代報，相關表件由經辦訪價人員蓋章，以示負責；如有特殊原因僅有獨家廠商報價時應簽註說明。

第 十八 條：營繕工程之設計，得依本辦法所訂程序委由專業技術人員或相關工程技術顧問機構辦理。

第 十九 條：總價高於新台幣壹拾萬元以上之營繕工程，應依照約定事項或工程招標文件簽訂工程契約書，並將施工說明書、圖樣及其他相關文件一併附入，契約條款內容應注意下列事項：

一、押標金額度視工程性質訂定之，計算方式以不低於投標總價之百分之十為原則。

二、履約保證金額度視工程性質訂定之，計算方式以不低於決標總價之百分之十為原則。

三、保固保證金額度視工程性質訂定之，計算方式以不低於決標總價之百分之一為原則。

第 二十 條：總價未逾新台幣壹拾萬元之營繕工程，以廠商報價文件及營繕申請單之簽核為憑辦依據，得不另訂定工程契約。

第二十一條：營繕工程竣工驗收後，承攬廠商應依約辦理保固保證手續(繳納保固保證金及填具保固切結文件)，在約定期間內負保固之責。

第二十二條：開標或比價、議價前，對於預估底價及競標廠商所投標價，有關單位(人員)應嚴守機密。

第二十三條：宿舍修繕，單一案件總價低於新台幣壹萬元者，得由學務長視實際需要逕行辦理招商修繕相關作業；其作業表件之簽核(包括核銷)，由學務處逕洽會計室辦理。

第二十四條：各項營繕工程訂約後，如因變更設計或施工問題而需加減工程價款時，其價款增減差異逾工程總價百分之三以上或金額在新台幣伍萬元以上時，需專案報請校長核定之。

第二十五條：因突發事件而需緊急辦理之營繕案，應報請校長核定後方可執行，必要時呈報董事會備查。

第二十六條：本辦法經行政會議通過，董事會核可後實施，修改時亦同。